## Plan de Trabajo_V3
|  |  | PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [18 empty] | Código: | F-GS-001
[22 empty] | Versión: | 3.0
|  |  | PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024 | [18 empty] | Fecha: | 2023-06-30
No. | CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | [12 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | F | E | H
1 | P | Programar capacitaciones para el personal | Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que cubra a todo el personal y peligros identificados | Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Plan de capacitación anual | Se debe fortalecer el proceso de capacitación al personal | bar: 2023-01-01; 2023-07-01
2 | P | Revisar y actualizar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas en los SVE | Revisar y actualizar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Programas de vigilancia epidemiológica | Pendiente el segundo semestre de l años | bar: 2023-06-01
3 | P | Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilida | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | Revisar los indicadores del SG-SST. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X | Todos los indicadores | Ver tabla de indicadores de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 | Verificar con el año anterior para la realización de los comparativos | bar: 2023-03-01; 2023-07-01; 2023-12-01
4 | P | Revisión y análisis de diagnósticos de salud | Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud. | Revisar los informes de condiciones de salud | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Resultado estadistico de acuerdo a los exámenes periodicos | Para todo el personal | bar: 2023-10-01
5 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | Matriz de identificación de peligros de todas las oficinas territoriales | Elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de las oficinas del AMB | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | El indicador tiene en cuenta la existencia de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos | bar: 2023-03-01; 2023-09-01
6 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación requisitos legales aplicables | Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables | Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales para su cumplimiento. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento | Se da prioridad a la revisión de riesgos cada vez que son emitidas normas por el ministerio de trabajo | bar: 2023-02-01; 2023-06-01; 2023-12-01
7 | P | Revisión de la politica de SST y demás políticas que fundamentan el Sistema; y las otras políticas necesarias para el funcionamiento del Sistema | Revisar las Políticas | Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada. Además de revisadas por el COPASST | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Politica integrada que contemple los compromisos en materia de SST. Firmada y publicada | El indicador tiene en cuenta la existencia de una politica que contemple SST | bar: 2023-07-01
8 | P | Revisión de los objetivos del sistema, y del Reglamento de Higiene Industrial | Revisar si los objetivos son acordes a las necesidades del Sistema; al igual que el Reglamento de Higiene Industrial | Se debe revisar si los objetivos del Sistema se ajustan a las caracteristicas de la institución, así como el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Objetivos y Reglamento de Higiene y Seguridad revisados, aprobados, firmados y divulgados | bar: 2023-06-01
9 | P | Revisión del plan de emergencias (Incluye sus elementos) | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de emergencias | Desarrollar las actividades programadas en el plan de emergencias | Especialista SST Profesional SST | [12 empty] | X | X | X |  | Plan de emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante. | bar: 2023-10-01
10 | P | Revisión de profesiograma (Examenes médicos ocupacionales) | Desarrollar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido. | Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los examenes ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador y su cumplimiento. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Profesiograma que involucre todos los cargos | El indicador tiene en cuenta la existencia de un profesiograma. | bar: 2023-10-01
11 | P | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el SG-SST. | Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST. | Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección. | Especialista SST Of. Planeación | [12 empty] | X | X | X |  | Presupuesto definido y aprobado por la alta dirección. | bar: 2023-09-01
12 | H | Realizar inspecciones de seguridad | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | Ejecutar las inspecciones de seguridad | Especialista SST Profesional SST | [13 empty] | X | X |  | Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad | Las inspecciones se deben realizar con el acompañamiento de los miembros del COPASST; y las del Plan de Emergencia con la Brigada | bar: 2023-04-01; 2023-06-01; 2023-08-01; 2023-10-01
13 | H | Realizar mediciones ambientales | Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas | Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados | Especialista SST ARL | [14 empty] | X |  | Informe de mediciones ambientales | bar: 2023-07-01
14 | H | Capacitación COPASST | Desarrollar las actividades de capacitación al 100% | Capacitación en Investigación de AT - Incidentes | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Actas de apertura y cierre de votaciones. Resolución COPASST 2023-2023 | bar: 2023-07-01
15 | H | Realizar reuniones del COPASST | Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST | Llevar a cabo las reuniones programadas del VIGÍA | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Actas de reunión del COPASST | bar: 2023-01-01 to 2023-12-01
16 | H | Realizar un plan de capacitación | Desarrollar un plan de capacitación que cobije al 100% de la población trabajadora | Llevar va cabo las capacitaciones programadas | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones. | bar: 2023-04-01; 2023-10-01
17 | H | Ejecutar las actividades programadas de los SVE BIOMECANICO, PSICOSOCIAL | Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades programadas de los SVE | Desarrollar las actividades programada de los SVE | Especialista SST Profesional SST | [13 empty] | X | X |  | Registros de asistencia a capacitacipones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico | Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica | bar: 2023-03-01; 2023-07-01; 2023-11-01
18 | H | Realizar inducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción al 100% del personal. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa a la CAJA | Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación | [14 empty] | X |  | Registros de asistencia, evaluaciones | Se debe realizar una evaluación del proceso para plan de mejora | bar: 2023-02-01
19 | H | Realizar inducción y re-inducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción al 100% del personal. | Realizar inducción a todos los colaboradores de Caja | Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación | [14 empty] | X | Inducción realizada/Inducción programada | Registro asistencia a capacitación | bar: 2023-03-01
20 | H | Jornadas de pausas activas | Realizar una jornada de pausas activas dirigida tres veces al año, y fomentar las pausas por parte de los trabajadores | Desarrollar pausas activas | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico | bar: 2023-03-01; 2023-05-01; 2023-07-01; 2023-09-01; 2023-11-01
21 | H | Semana de la salud | Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana de la salud. | Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud | Especialista SST Profesional SST Profesional Bienestar | [14 empty] | X |  | Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico | bar: 2023-05-01
22 | H | Aplicación actividades de seguimiento Bateria. | Realizar actividades y seguimiento de la Batería de acuerdo a resultados | Control de actividades de Riesgo Psicosocial | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial | bar: 2023-09-01
23 | H | Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización | Conservar el 100% de los documentos identificados | Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana | Especialista SST Profesional SST Grupo de Archivo | [12 empty] | X |  | X |  | Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos) | bar: 2023-06-01; 2023-11-01
24 | H | Plan de emergencias | Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas del AMB | Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados | bar: 2023-03-01; 2023-09-01
|  |  |  | Inspección de extintores | [15 empty] | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados | bar: 2023-03-01; 2023-09-01
|  |  |  | Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias | [15 empty] | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados | bar: 2023-04-01; 2023-10-01
25 | V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. | Cumplir con el 100% de las Investigaciones de AT-EL ocurridos y calificados de Origen. | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Especialista SST Profesional SST | [12 empty] | X | X | X |  | ●Estadisticas de investigación de accidentes e incidentes./Soportes de Investigaciones. | bar: 2023-02-01; 2023-05-01; 2023-09-01
26 | v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | Realizar simulacro de evacuación | Especialista SST Profesional SST | [12 empty] | X |  | X |  | ●Informe simulacro de emergencias | bar: 2023-10-01
27 | A | Revision por la gerencia | Revision anual de la alta dirección | Revision de la politica anual | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Acta de Revision | En general es un informe de revisión por la dirección teniendo en cuenta el Art. 2.2.4.6.31. Revisión por la Alta Dirección del Decreto 1072 de 2015. | bar: 2023-07-01
|  |  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Acta de Revision | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Informe | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Indicadores de estructura, impacto y resultados. | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Informe | bar: 2023-11-01
28 | A | Auditoria interna o externa | Realizar Auditoria al SG-SSY cada año y seguimiento a las anteriores | Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; | Control Interno | [13 empty] | X | X | Indicadores pertenecientes a Secretaria General | Informe de auditoria | Se debe realizar un informe que apunte al cumplimiento de los Art. 2.2.4.6.29 y 30 del Decreto 1072 de 2015. | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado; | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Verificación de la participación de los trabajadores | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Verificación de los mecanismos de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Verificar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Verificar la gestión del cambio | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones. | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
|  |  |  | Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas. | [14 empty] | X | X | bar: 2023-11-01
[19 empty] | x | x
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | TOTAL ACTIVIDADES |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 15 | 3 | 27 |  |  | 0%
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | RESPONSABLE | CAMBIO | VERSIÓN | ARCHIVO
2015-08-21 | MECI & Calidad | Emisión inicial | 1.0 | Red Interna
2017-12-26 | MECI & Calidad | Ajuste a la normatividad vigente | 2.0 | Red Interna
2023-06-30 | SGSST | Se ajusto estructura del formato de acuerdo a los establecido en el Decreto 1072 de 2015, se añade logo MIPG | 3.0 | Red Interna
Revisado por: ALEJANDRA HOYOS |  |  | Firma: | Original Fimado
Elaborado por: |  |  | Firma: | Original Fimado
Aprobado por: |  |  | Firma: | Original Fimado
x100%
(Número de ATEL Investigados )/(Número de ATEL Calificados de Origen)x100%
X 100
(𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) X 100
X 100
(𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑜𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜)/(𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) X 100
Note on U5: Físico
Note on V5: Economico
Note on W5: Humano

## CRONOGRAMA HSE
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2023 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 1 de 2
|  | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA | [12 empty] | RESPONSABLE |  |  |  |  | META | [5 empty] | FRECUENCIA
Desarrollar las actividades del SG SST, que mejoren las condiciones laborales y ambientales |  | Cumplimiento : | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [12 empty] | ENCARGADO SG-SST |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | SEMESTRAL
ALCANCE
EL desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los colaboradores independiente de su furma de contratación , y a todos los centros de trabajo y áreas de operación.
DOCUMENTOS REFERENCIA
SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) Todos los documentos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | Consolidado
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
PLAN BÁSICO
ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA SST |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST - ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO ACIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | TECNICO | ENCARGADO SG-SST - ARL |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA |  |  | TECNICO | ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTUALIZACION DE MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS GTC 45 |  |  | TECNICO | SST-COPASST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
REGISTRO DE AUSENTISMO |  |  | HUMANO | SST-NOMINA | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
ACTUALIZACIÓN MATRIZ LEGAL |  |  | HUMANO | SST-ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
REALIZACIÓN MATRIZ DE CAPACITACIÓN |  |  | HUMANO | SST-ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
DIVULGACIÓN DEL SG-SST (INDUCCIÓN REINDUCCIÓN POLITICA) |  |  | TECNICO | LIDER TALENTO HUMANO |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
ASIGNACIÓN Y PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO |  |  | HUMANO | DIRECCIÓN | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
PLAN ANUAL DE TRABAJO |  |  | HUMANO | LIDER TALENTO HUMANO | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
[29 empty] | 37 | 0 | 0%
HIGIENE INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  | FINANCIERO | OPERACIONES | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
REVISION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES |  |  | FINANCIERO | SST-COPASST-OPERACIONES |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[29 empty] | 16 | 0 | 0%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
CAPACITACIÓN COPASST |  |  | HUMANO | LIDER TALENTO HUMANO | [6 empty] | P | [17 empty] | 1
REUNIONES COPASST MENSUALMENTE |  |  | HUMANO | SST-COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN INVESTIGACION DE ACCIDENTES |  |  | TECNICO | ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ELEMENTOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | BRIGADA DE EMERGENCIAS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST-COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE EPP |  |  | HUMANO | ARL |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA TRIMESTRALMENTE |  |  | HUMANO | ARL | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | 4 | 0 | 0%
DIVULGACIÓN PLAN EMERGENCIAS CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS, CONTRAINCENDIOS, COMO ACTUAR EN EMERGENCIAS, AYUDA MUTUA) |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
REALIZACIÓN DE SIMULACROS |  |  | HUMANO | DIRECCION | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | ENCARGADO SG-SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | 11 | 0 | 0%
[29 empty] | 57 | 0 | 0%
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN EXAMENES MEDICOS DE INGRESO PERIODICOS Y RETIRO |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | [11 empty] | P | [11 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
SEMANA DE LA SALUD- |  |  | TECNICO | ARL- | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
ACTIVIDAD CORAZÓN SALUDABLES |  |  | TECNICO | ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE |  |  | TECNICO | ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL , DROGAS Y TABACO |  |  | TECNICO | ARL |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO PERFIL SOCIODEMOGRAFICO |  |  | TECNICO | ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL |  |  | TECNICO | ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO |  |  | TECNICO | ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
SENSIBILIZACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS |  |  | TECNICO | ARL | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | 8 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN RIESGO PUBLICO |  |  | TECNICO | ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTIVIDADES DEL PVE-PSICOSOCIAL | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
TALLER PAUSAS ACTIVAS/ GIMNASIA LABORAL |  |  | TECNICO | ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
[29 empty] | 35 | 0 | 0%
EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA SG-SST
AUDITORIAS INTERNAS DEL SG-SST |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | D | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
REVISIÓN DIRECCIÓN |  |  | HUMANO | [21 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
CALCULO DE INDICADORES DEL SG-SST |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO A INDICADORES |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
[29 empty] | #REF! | 0 | #REF!
P: Programado | E:Ejecutado
Lider proceso Gestion Humana- |  |  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT |  | NOV |  | DIC
ENCARGADO SG-SST |  | FIRMA: ____________________________ |  | PROGRAMADO MENSUAL | 15 |  | 15 |  | 11 |  | 15 |  | 11 |  | 12 |  | 10 |  | 12 |  | 9 |  | 16 |  | 14 |  | 14
|  |  |  | EJECUTADO MENSUAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
V.B. Subdirección Administrativa |  |  |  | % TRIMESTRAL | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | FIRMA: ____________________________ |  | PROGRAMADO ACUMULADO | 15 |  | 30 |  | 41 |  | 56 |  | 67 |  | 79 |  | 89 |  | 101 |  | 110 |  | 126 |  | 140 |  | 154
Director |  |  |  | EJECUTADO ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FIRMA: ____________________________ |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Note on B50: Elizabeth Villanueva: SIMULADOR VIRTUAL DE SEGURIDAD VIAL JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,(DIA DEL MOVIMIENTO) VIAJE DE LOS SUEÑOS(ACTIVIDAD DE PROYECTO DE VIDA, FELICIDAD ORGANIZACIONAL)STAND UP COMEDY, ACTIVIDAD MUSICAL
Note on B60: Elizabeth Villanueva: Programada con la ARL, para el último viernes de cada mes, a las 3 pm
Note on B64: Elizabeth Villanueva: e planifican on el copasst y de ellos ale el auditor que es necesario formar

## Hoja1 (hidden)
3
mascotas perros en la caminata ecológica.
3
Cumpleaños de los niños para celebrar con ellos. | 2
teatrales y de cine | 2
teatro
Nueva decoracionEn diciembre que varíe cada año, venimos usando los mismos adornos hace 4 años, que se | 2
Nuevos beneficios
Cumpleaños | 2
política fuerte salario emocional.
Halloween para niños | 1
horarios flexibles | 1
INCENTIVOS | 1
Poder hacerme un chequeo ejecutivo en CAFAM como lo hacen los expertos | 1
Pudiera tener música suave en las oficinas de la entidad mientras se está trabajando. | 1
Que se hagan cosas más grandes, la CREG siempre ha dado regalos muy simples en el | 1
Retiro espiritual para los funcionarios | 1
Me gustaría que continuarán con las de 2018 | 1